Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Лицей № 5 города Ельца»

ПРИКАЗ

от 06.06.2017                                                                                        № 21

О реализации проекта

2.3. «Создание сети школ,

реализующих инновационные программы для отработки

новых технологий и содержания обучения

и воспитания, через конкурсную поддержку

школьных инициатив и сетевых проектов»

В целях реализации гранта в форме субсидии МБОУ «Лицей № 5 г.Ельца» по мероприятию: конкурс ФЦПРО-2.3-03-04 «Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу в следующем составе:

заместители директора Скороварова О.В., Ряполова О.В., Богданова Т.В., Мяликова Е.В., Парамонова А.Л.

учителя Исаев В.В., Дякина О.В., Карасев Г.В., Алехина И.Ю., Фаустова Е.Ю., Ханаева З.А., Демина Е.Р.

библиотекарь Колесникова О.Н.

2. Рабочей группе приступить к реализации Плана-графика (сетевого графика) выполнения работ с учетом ожидаемых результатов (приложение   № 1 «Распределение обязанностей членов рабочей группы»).

3. Контроль за деятельностью рабочей группы по исполнению сетевого графика оставляю за собой.

Директор МБОУ «Лицей № 5 г.Ельца»                              Н.М. Журавская

Приложение № 1 к приказу от 06.06.2017 № 21

«Распределение обязанностей членов рабочей группы»

| Год выполнения | Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению | Срок (период) выполнения отдельного действия | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 | Приказ о реализации Проекта | Июнь | Журавская Н.М. |
|  | Разработка Локального акта о создании и функционировании Информационно-библиотечного центра | Июнь | Журавская Н.М. |
|  | Внесение изменений в программу воспитания и социализации обучающихся | Июнь | Парамонова А.Л. |
|  | Разработка локального акта об организации сетевого взаимодействия МБОУ «Лицей № 5 г.Ельца» с ОООД с использованием дистанционных образовательных технологий | Июнь | Журавская Н.М. |
|  | Внесение изменений в ООП НОО, ООО, СОО (планы внеурочной деятельности, планы работы с родителями, система мониторинга) | Июнь | Парамонова А.Л., Скороварова О.В., Ряполова О.В., Мяликова Е.В. |
|  | Проведение стартового мониторинга показателя (индикатора) «Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации» | Июнь | Скороварова О.В. Алехина И.Ю. |
|  | Создание модели открытой среды взаимодействия информационно-библиотечного центра лицея и сетевых партнеров. | Сентябрь | Журавская Н.М. Карасев Г.В. Исаев В.В. |
|  | Проведение обучающего вебинара «Деятельность педагогов и библиотекарей лицея по формированию общекультурной и читательской компетентности в ходе реализации ФГОС на основе ИКТ». | Октябрь | Журавская Н.М. Карасев Г.В. Колесникова О.Н. Скороварова О.В. Ряполова О.В. Мяликова Е.В. Парамонова А.Л. |
|  | Проведение обучающего вебинара «Управленческая деятельность по мониторингу степени достижения планируемых результатов». | Ноябрь | Журавская Н.М. Карасев Г.В. Колесникова О.Н. Скороварова О.В. Ряполова О.В. Мяликова Е.В. Парамонова А.Л. |
|  | Создание видеоролика об основных формах и результатах инновационной деятельности | Ноябрь-декабрь | Скороварова О.В. Ряполова О.В. Мяликова Е.В. Парамонова А.Л. Богданова Т.В. Ханаева З.А. Дякина О.В. Фаустова Е.Ю. |
|  | Проведение повторного мониторинга показателя (индикатора) «Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации» | Ноябрь | Скороварова О.В. Алехина И.Ю. |
|  | Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках Программы «Современный информационно-библиотечный центр – основа формирования инфраструктуры чтения» | В течение реализации Программы | Дякина О.В. Исаев В.В. |
|  | Мониторинг реализации Программы | Постоянно | Журавская Н.М. |